## 工作表2
狀態 (C: 完成 , O:未結案 ) | 編號 | 大分類 | 課 題 内 容 | 提出日期 | 負責人 | 預計完成日 | 實際完成日 | 測試日期 | 優先 (高/中/低) | 作法說明
c | 1 | 環境建置 | 環境/開發軟體選定 | 2016-04-14 | 1 | 2 | 3
O | 2 | 環境建置 | 程式目錄結構命名 | 2016-04-14
O | 3 | 環境建置 | 程式代號命名規則 | 2016-04-14
O | 4 | 環境建置 | 函數命名規則 | 2016-04-14
O | 5 | 環境建置 | 變數命名規則 | 2016-04-14
c | 6 | 環境建置 | 程式除錯方式 | 2016-04-14
c | 7 | 環境建置 | DB 帳號密碼設定檔案 | 2016-04-14
c | 8 | 程式寫法 | 資料庫 transaction | 2016-04-14
O | 9 | 程式寫法 | 執行複雜SQL 語法或Store Procedure | 2016-04-14
O | 10 | 程式寫法 | 欄位加解密(如薪資/身分證號..等) | 2016-04-14
O | 11 | 程式寫法 | Email 發送 | 2016-04-14
O | 12 | 程式寫法 | 檔案上傳/下載方式 | 2016-04-14
O | 13 | 程式寫法 | 多語系處理(Menu, UI ,訊息, Grid, Data) | 2016-04-14
O | 14 | 輸入檢核 | 前端網頁驗證 | 2016-04-14
O | 15 | 輸入檢核 | 後端存檔資料驗證 | 2016-04-14
O | 16 | 系統日誌 | 使用者登入出日誌 | 2016-04-14
O | 17 | 系統日誌 | 使用者功能操作日誌 | 2016-04-14
O | 18 | 系統日誌 | 使用者資料異動日誌 | 2016-04-14
c | 19 | 系統日誌 | 系統程式error 日誌(Log) | 2016-04-14
c | 20 | 系統日誌 | 系統程式debug 時手動寫入的日誌(Log) | 2016-04-14
O | 21 | 報表輸出 | 報表 - pdf 輸出 | 2016-04-14
O | 22 | 報表輸出 | 報表 - Word 輸出 | 2016-04-14
O | 23 | 報表輸出 | 報表 - Excel 輸出 | 2016-04-14
O | 24 | 報表輸出 | 報表 - TXT 輸出 | 2016-04-14
O | 25 | 報表輸出 | 瞬間匯出大量EXCEL 報表機制 (如30000筆) | 2016-04-14
O | 26 | 報表輸出 | 報表-Excel輸出(動態欄位輸出) | 2016-04-14
c | 27 | 安全性機制 | 安全性處理 - sql injection / cross script | 2016-04-14
O | 28 | 安全性機制 | 防止後端程式 被不明程式呼叫 | 2016-04-14
O | 29 | 安全性機制 | 防盜版機制(金鑰處理) | 2016-04-14
O | 30 | 安全性機制 | 程式加密機制 | 2016-04-14
c | 31 | 安全性機制 | post 或 get 危險字元過濾 | 2016-04-14
O | 32 | 安全性機制 | 系統異常後導出的訊息及頁面 | 2016-04-14
O | 33 | 安全性機制 | 網頁可支援SSL加密傳輸
O | 34 | 背景程式 | 背景程式執行 及 Debug 方式 | 2016-04-14
O | 35 | 安裝佈署 | 程式安裝程序或包裝程式(是否可免停機安裝) | 2016-04-14
O | 36 | 其它 | 客制方式(1.外掛 2.改標準) | 2016-04-14
c | 37 | 其它 | Session or Redis (跨不同AP Server 機制) | 2016-04-14
O | 38 | 其它 | 系統Cache 機制 | 2016-04-14
O | 39 | 其它 | 單元測試方式 | 2016-04-14
O | 40 | 其它 | 程式產生器 | 2016-04-14
O | 41 | 實做 | 登入頁 | 2016-04-14
O | 42 | 實做 | 首頁 | 2016-04-14
O | 43 | 實做 | Menu 選單 | 2016-04-14
O | 44 | 實做 | 功能按鈕權限 | 2016-04-14
O | 45 | 實做 | 資料管理權限 | 2016-04-14
O | 46 | 實做 | 元件 - Grid (含排序/匯出/鎖定/換頁/欄位設定) | 2016-04-14
O | 47 | 實做 | 元件 - 部門選單 | 2016-04-14
O | 48 | 實做 | 元件 - 部門複選單 | 2016-04-14
O | 49 | 實做 | 元件 - 大資料選單 | 2016-04-14
O | 50 | 實做 | 元件 - 大資料複選單 | 2016-04-14
O | 51 | 實做 | 元件 - Menu型選單 | 2016-04-14
O | 52 | 實做 | 元件 - 傳統型選單 | 2016-04-14
O | 53 | 實做 | 元件 - 傳統型複選單 | 2016-04-14
O | 54 | 實做 | 元件 - Dialog | 2016-04-14
O | 55 | 實做 | 元件 - 日期選單 | 2016-04-14
O | 56 | 實做 | 元件 - 年月選單 | 2016-04-14
O | 57 | 實做 | 元件 - TextArea | 2016-04-14
O | 58 | 實做 | 元件 - 是否選單 | 2016-04-14
O | 59 | 實做 | 元件 - ListBox 選單 | 2016-04-14
O | 60 | 實做 | 元件 - ProgressBar 可真實反應程式進度 | 2016-04-14
O | 61 | 實做 | 資料匯入過程實做 | 2016-04-14
O | 62 | 實做 | 資料匯入過程 - 線上Excel 元件 實做 | 2016-04-14
O | 63 | 實做 | 元件 - 員工單選控制項 | 2016-04-14
O | 64 | 實做 | 元件 - 員工複選控制項 | 2016-04-14
O | 65 | 實做 | 元件 - 資料型複選控制項 | 2016-04-14
O | 66 | 實做 | 新增/修改/刪除 範例1 - Grid 上編輯 | 2016-04-14
O | 67 | 實做 | 新增/修改/刪除 範例2 - Pop Windows 編輯 | 2016-04-14
O | 68 | 實做 | 新增/修改/刪除 範例3 - Master Detail(A) | 2016-04-14
O | 69 | 實做 | 新增/修改/刪除 範例4 - Master Detail(B) | 2016-04-14
O | 70 | 實做 | 新開chrome tab 視窗方式 | 2016-04-14
O | 71 | 實做 | 公司切換時 , 其它新開視窗必須無法再進行操作 | 2016-04-14

## copyII
狀態 (C: 完成 , O:未結案 ) | 編號 | 大分類 | 課 題 内 容 | 提出日期
c | 1 | 環境建置 | 環境/開發軟體選定 | 2016-04-14
O | 2 | 環境建置 | 程式目錄結構命名 | 2016-04-14
O | 3 | 環境建置 | 程式代號命名規則 | 2016-04-14
O | 4 | 環境建置 | 函數命名規則 | 2016-04-14
O | 5 | 環境建置 | 變數命名規則 | 2016-04-14